## PB 01-TH (hidden)
PHỤ BIỂU 01:
BIỂU TỔNG HỢP GIÁ TRỊ QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH
Công Trình: Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp sân thể thao thôn Hoàng Sơn, Hoàng Trung, Hoàng Thủy, Nà Sèn, xã Hoàng Đồng
(Biểu kèm theo Báo cáo số 06/BC-KTHTĐT ngày 19/01/2026 của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tam Thanh)
Đơn vị tính: đồng
TT | Khoản mục chi phí | Ký hiệu | Cách tính toán | Dự toán được duyệt (36b/QĐ-UBND ngày 18/02/2025) | Chi phí Chủ đầu tư trình QT | Chi phí thẩm tra sau quyết toán |  |  | Chênh lệch | Hóa đơn GTGT đã xuất | Hóa đơn GTGT còn phải xuất | Ghi chú
[6 empty] | Giá trị trước thuế | Thuế VAT 8% | Thành tiền
I | Chi phí xây dựng (Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thành An Lạng Sơn) | Gxd | Theo giá trị Quyết toán A-B | 957522000 | 957522000 | 886594444.4444 | 70927555.5556 | 957522000 | 0 | 957522000 | 0 | HĐ số 00000002 ngày 22/01/2026
II | Chi phí quản lí dự án (Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Thiên Thanh) | Gqlda | Theo giá trị Quyết toán | 32996000 | 32996000 | 30551851.8519 | 2444148.1481 | 32996000 | 0 | 32996000 | 0 | HĐ số 00000043 ngày 28/10/2025
III | Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng |  |  | 102884000 | 102884000 | 95262962.963 | 7621037.037 | 102884000 | 0 | 102884000 | 0 |  | ,
1 | Chi phí khảo sát, lập nhiệm vụ khảo sát (Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng Hưng Phát LS) | Gtv1.1 | Theo giá trị Quyết toán | 9190000 | 9190000 | 8509259.2593 | 680740.7407 | 9190000 | 0 | 71429000 | 0 | HĐ số 96 ngày 31/12/2025
2 | Chi phí lập Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật (Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng Hưng Phát LS) | Gtv1.2 | Theo giá trị Quyết toán | 62239000 | 62239000 | 57628703.7037 | 4610296.2963 | 62239000 | 0
3 | Chi phí giám sát thi công XD (Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng Hưng Phát LS) | Gtv4 | Theo giá trị Quyết toán | 31455000 | 31455000 | 29125000 | 2330000 | 31455000 | 0 | 31455000 | 0 | HĐ số 95 ngày 31/12/2025
IV | Chi phí khác | Gk | Gk= Gk1+....+Gk3 | 24584000 | 6373000 | 6268000 | 0 | 6268000 | -105000 | 0 | 0
1 | Phí thẩm định báo cáo KT-KT | Gk1 | TT28/2023/TT-BTC | 500000 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán (Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tam Thanh) | Gk2 | 254/2025/NĐ-CP | 6373000 | 6373000 | 6268000 |  | 6268000 | -105000
3 | Phí bảo vệ môi trường | Gk3 |  | 11886000
4 | Chi phí kiểm tra nghiệm thu công trình | Gk4 |  | 5825000
5 | Chi phí dự phòng | Gdp | (Gxd+Gqlda+Gtv+Gk)*5% | 55998000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
V | Tổng giá trị quyết toán | Gxd+Gtb+Gqlda+Gtv+Gk |  | 1173984000 | 1099775000 | 1018677259.2593 | 80992740.7407 | 1099670000 | -105000 | 1093402000 | 0

## PB 01
PHỤ BIỂU 01
TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
(Biểu kèm theo Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 22/01/2026 của UBND phường Tam Thanh)
Đơn vị: đồng
STT | Tên cá nhân, đơn vị thực hiện | Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện | Giá trị quyết toán | Giá trị đã thanh toán, tạm ứng | Công nợ đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán |  | Ghi chú
[5 empty] | Phải trả | Phải thu
(1) | (2) | -3 | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)
1 | Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thành An Lạng Sơn | Chi phí xây dựng | 957522000 |  | 957522000
2 | Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Thiên Thanh | Chi phí quản lí dự án | 32996000 |  | 32996000
3 | Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng Hưng Phát LS | Chi phí khảo sát, lập nhiệm vụ khảo sát | 9190000 |  | 9190000
4 |  | Chi phí lập Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật | 62239000 |  | 62239000
5 |  | Chi phí giám sát thi công XD | 31455000 |  | 31455000
6 | Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tam Thanh | Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán | 6268000 |  | 6268000
| Tổng số |  | 1099670000 | 0 | 1099670000 | 0

## PB 03-HD GTGT (hidden)
Phụ biểu 03
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN XUẤT HÓA ĐƠN GTGT CỦA CÁC ĐƠN VỊ NHÀ THẦU
(Biểu kèm theo Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 22/01/2026 của UBND phường Tam Thanh)
ĐVT: đồng
TT | Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện | Đơn vị Nhà thầu | Giá trị phải xuất hóa đơn GTGT | Hóa đơn GTGT đã xuất | Hóa đơn GTGT còn phải xuất | Ký hiệu hóa đơn
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)
1 | Chi phí xây dựng | Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thành An Lạng Sơn |  |  | 0 | Số 00000049 ngày 30/12/2024
2 | Chi phí quản lí dự án | Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Thiên Thanh |  |  | 0
3 | Chi phí khảo sát, lập nhiệm vụ khảo sát | Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng Hưng Phát LS |  |  | 0
4 | Chi phí lập Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật | 0 |  |  | 0
5 | #REF! | #REF! |  |  | 0
6 | #REF! | #REF! |  |  | 0
7 | Giá vệ dịch vụ vệ sinh môi trường | Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thành An Lạng Sơn |  |  | 0
| CỘNG |  | 0 | 0 | 0

## TH QT (hidden)
| Nội dung | Tổng mức đầu tư của dự án hoặc dự toán được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối | Chi phí đầu tư đề nghị QT | Chi phí đầu tư sau TTQT | Chênh lệch
| 1 | 2 | 3 | 5 | (7)=(6)-(5)
| Tổng | #REF! | 1099775000 | 1099670000 | -105000
| Chi phí xây dựng | #REF! | 957522000 | 957522000 | 0
| Chi phí Quản lý dự án | #REF! | 32996000 | 32996000 | 0
| Chi phí tư vấn đầu tư | #REF! | 102884000 | 102884000 | 0
| Chi phí khác | #REF! | 6373000 | 6268000 | -105000
| Chi phí dự phòng | #REF! | 0 | 0 | 0
TT | Nội dung | Tổng mức đầu tư của dự án hoặc dự toán được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối | Thực hiện
|  |  | Giá trị quyết toán được phê duyệt | Số vốn đã giải ngân | Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được phê duyệt | Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được phê duyệt
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6
| Tổng số | #REF! | 1099670000 | 0 | 1099670000 | 0
1 | Vốn NSNN | #REF! | 1099670000 | 0 | 1099670000 | 0
1.1 | Vốn sự nghiệp giáo dục | #REF! | 1099670000 | 0 | 1099670000 | 0
TT | Nội dung | Thuộc chủ đầu tư quản lý |  | Giao đơn vị sử dụng quản lý
|  | Giá trị thực tế | Giá trị quy đổi (nếu có) | Giá trị thực tế | Giá trị quy đổi (nếu có)
Tổng số |  |  |  | 1099670000
1 | Tài sản dài hạn (tài sản cố định) |  |  | 1099670000
1 | Trường THCS Mai Pha |  |  | 1099670000
2 | Tài sản ngắn hạn |  |  | 0